| # UỶ BAN NHÂN DÂN # XÃ BÌNH MINH # Số: /KH-UBND | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Minh, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026

Thực hiện Công văn số 318/BCH-TM ngày 28/7/2025 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung chính trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

UBND xã Bình Minh lập kế hoạch tổ chức thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 của xã Bình Minh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thời gian và hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Tuyển chọn công dân bảo đảm số lượng, chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh giao.

2. Yêu cầu

Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, cơ quan, đơn vị, UBMTTQVN từ xã đến các thôn trong tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Quá trình triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo công bằng, đúng luật, tránh để xảy ra sai sót, khiếu kiện, khiếu nại.

II. Nội dung

1. Nắm chắc hộ khẩu của từng công dân và tiến hành họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sơ bộ xét duyệt thực lực đúng luật, đúng đối tượng.

2. Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã để xét duyệt thực lực.

3. Chốt danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và biên bản họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Niêm yết danh sách tại các thôn và UBND xã.

4. Tập trung công dân đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đưa đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.

5. Hoàn chỉnh hồ sơ công dân khám đạt sức khoẻ.

6. Thành lập tổ đi thâm nhập thực hiện “2 gặp, 4 biết” (2 gặp: gặp gia đình, gặp thanh niên nhập ngũ; 4 biết: biết hoàn cảnh gia đình, biết trình độ học vấn, biết tình trạng sức khoẻ, biết chính trị đạo đức).

7. Phối hợp với đoàn kiểm tra tỉnh, đơn vị nhận quân phúc tra lại việc thực hiện “2 gặp, 4 biết” số công dân đạt sức khoẻ.

8. Tập trung công dân đủ điều kiện phát lệnh gọi nhập ngũ bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh phúc tra lại sức khoẻ trước khi phát lệnh.

9. Tổ chức phát lệnh đến từng công dân.

10. Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phân công thành viên quản lý công dân trong quá trình nhận lệnh.

11. Tổ chức tuyên truyền, đồng thời gặp mặt thanh niên trúng tuyển, cấp quân trang và phối hợp Ban Chỉ huy PTKV1 giao quân trong ngày tổ chức Lễ giao nhận quân.

12. Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Báo cáo kết quả tuyển quân cho Hội đồng NVQS tỉnh.

III. Thành phần tham gia thực hiện các nội dung

A. Xét duyệt

1. Đại biểu mời

- Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

- Thành viên HĐNVQS tỉnh phụ trách địa bàn.

- Đại diện Ban Chỉ huy PTKV 1- Sơn Tịnh.

- Đại diện Thường trực Đảng uỷ xã.

2. Hội đồng NVQS xã

3. Chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026

Tùy vào điều kiện thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và chỉ tiêu tỉnh giao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ giao lệnh cụ thể.

B. Thực hiện “2 gặp, 4 biết”

- 2 gặp: gặp gia đình; gặp thanh niên.

- 4 biết: biết hoàn cảnh gia đình; biết trình độ học vấn; biết tình trạng sức khoẻ; biết chính trị, đạo đức.

(Có kế hoạch tổ phụ trách từng thôn, phân công cụ thể sau)

IV. Dự kiến thời gian thực hiện

1. Từ ngày 20/7/2025 đến ngày 08/9/2025 nắm chắc hộ khẩu của từng công dân và tiến hành xét họp Hội đồng NVQS xét duyệt thực lực cấp thôn, cấp xã đúng luật, đúng đối tượng.

2. Từ ngày 09/9/2025 đến ngày 01/10/2025 chốt danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám và biên bản xét duyệt chính trị báo cáo về Bộ CHQS tỉnh. Niêm yết danh sách tại UBND xã.

3. Từ ngày 01/10/2025 đến ngày 15/10/2025 tổ chức phát lệnh gọi công dân khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2026 đến từng công dân.

4. Từ ngày 01/11/2025 đến ngày 30/11/2025 tập trung công dân đưa đi bàn giao khám sức khoẻ NVQS năm 2026.

5. Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 01/01/2026 hoàn chỉnh hồ sơ công dân đạt sức khoẻ, thực hiện “2 gặp, 4 biết” .

6. Dự kiến từ ngày 02/02/2026 đến ngày 10/02/2026 tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

7. Từ ngày10/02/2026 đến ngày 07/3/2026 họp Hội đồng NVQS phân công thành viên quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ; tổ chức gặp mặt công dân có lệnh nhập ngũ và phối hợp giao quân cho Ban Chỉ huy PTKV1 - Sơn Tịnh trong ngày Lễ giao, nhận quân (Dự kiến ngày giao, nhận quân từ ngày 01 – 07/03/2026, nhằm ngày 13-19 tháng Giêng âm lịch).

8. Từ ngày 08/3/2026 đến ngày 27/3/2026 họp rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Báo cáo kết quả tuyển quân cho Hội đồn NVQS tỉnh.

V. Công tác bảo đảm

Bảo đảm hồ sơ đúng biểu mẫu quy định. Xét duyệt các đối tượng thuộc diện miễn, hoãn đúng Luật NVQS và các Thông tư hướng dẫn của cấp trên.

Bảo đảm kinh phí trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và kinh phí gặp mặt công dân trước khi lên đường nhập ngũ, Lễ giao, nhân quân (Có kế hoạch kinh phí riêng).

VI. Tổ chức thực hiện

A. Nhiệm vụ của Hội đồng NVQS xã

Tiến hành thành lập Hội đồng NVQS xã đúng thành phần; phân công thành viên Hội đồng phụ trách từng thôn để theo dõi; chỉ đạo Ban CHQS xã tham mưu thực hiện “2 gặp, 4 biết” ở các thôn; tham mưa ban hành các kế hoạch, hướng dẫn các ngành, Mặt trận từ xã đến các thôn tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục công dân nghiêm chỉnh thi hành NVQS. Đôn đốc, kiểm tra công dân đến khám sức khoẻ NVQS. Đề nghị danh sách công dân được gọi nhập ngũ, được tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, miễn làm NVQS.

Đôn đốc, kiểm tra công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ. Theo dõi và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và chỉ đạo xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về thực hiện NVQS.

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

B. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBMTTQVN xã

1. Ban chỉ huy quân sự xã

Tham mưu cho Hội đồng NVQS xây dựng kế hoạch hướng dẫn các phòng, đơn vị, Mặt trận từ xã đến thôn thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức sơ tuyển, phân bộ sơ loại sức khoẻ; lập các loại danh sách theo hướng dẫn trong công tác tuyển quân để thông qua Hội đồng NVQS và báo cáo cấp trên theo quy định. Hoàn chỉnh phần thủ tục hành chính phiếu sức khoẻ NVQS.

Kiểm tra, đôn đốc công dân thuộc diện đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ đến khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh.

Thông báo kết quả khám sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ NVQS. Thu thập những ý kiến thắc mắc về khám sức khoẻ và kết luận sức khỏe để báo cáo về Ban Chỉ huy PTKV1 - Sơn Tịnh và Hội đồng NVQS tỉnh.

Hoàn chỉnh và phê duyệt hồ sơ gọi công dân nhập ngũ trước khi thực hiện “2 gặp, 4 biết”.

Trong quá trình tuyển chọn phải nắm chắc “2 gặp, 4 biết”.

Theo dõi, nắm chắc và báo cáo kịp thời tình hình diễn biến của thanh niên từ khi nhận lệnh gọi nhập ngũ đến ngày tổ chức Lễ giao nhận quân.

Cung cấp danh sách và phối hợp với Công an xã, Văn phòng HĐND&UBND xã xử lý công dân vi phạm pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tham mưu cho Hội đồng NVQS họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân. Tổng hợp kết quả  báo cáo về Hội đồng NVQS tỉnh.

2. Công an xã

Cung cấp danh sách nhân, hộ khẩu. Tham gia xét duyệt thực lực; phối hợp với Ban CHQS xã hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân trước khi nhập ngũ.

Phối hợp với Ban CHQS xã theo dõi, quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Xử lý kiên quyết, dứt điểm công dân vi phạm Luật NVQS (khi Ban CHQS cung cấp danh sách).

Tuyệt đối không để đơn vị nhận quân, loại trả về vì chính trị, đạo đức.

3. Các Trạm y tế xã

Tham gia xét duyệt thực lực; quản lý, theo dõi tình hình sức khoẻ của công dân trong độ tuổi làm NVQS, phát hiện kịp thời những trường hợp mắc bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh thuộc danh mục được tạm miễn làm NVQS.

Phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức sơ tuyển sức khoẻ cho công dân được gọi nhập ngũ, lập danh sách công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe sau khi sơ tuyển.

Xác nhận và chịu trách nhiệm về tiền sử bệnh tật của công dân được gọi làm NVQS. Khi đưa công dân đi khám sức khoẻ NVQS mang theo hồ sơ sức khoẻ và phiếu sức khoẻ NVQS bàn giao cho Hội đồng khám sức khoẻ NVQS theo quy định.

Phối hợp với tổ kiểm tra “2 gặp, 4 biết” nắm chắc tình trạng sức khoẻ của công dân, kịp thời báo cáo để Hội đồng khám sức khoẻ NVQS phúc tra lại sức khoẻ.

Phối hợp với Ban CHQS xã lập danh sách những công dân mắc các bệnh trong danh mục tạm miễn làm NVQS, thông qua Hội đồng NVQS xã và báo cáo y tế cấp trên.

4. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã

Thường xuyên tuyên truyền Luật NVQS, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc. Trang trí băng rôn, khẩu hiệu và thông báo danh sách miễn, hoãn, trúng tuyển trong suốt quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

5. Văn phòng HĐND&UBND xã

Lập kế hoạch tuyên truyền pháp luật, phối hợp với Công an, Ban CHQS xã kịp thời ngăn chặn và tham mưu xử lý những công dân vi phạm pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự, báo cáo Hội đồng NVQS xã.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Tham gia họp Hội đồng NVQS, theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng công dân trong diện thực hiện Luật NVQS. Vận động công dân đến khám sức khỏe NVQS và lên đường nhập ngũ.

7. Cấp uỷ chi bộ, Trưởng các thôn

Thực hiện kế hoạch chốt thực lực ở các thôn.

Nắm chắc tình hình công dân của thôn để tham gia xét duyệt thực lực. Tuyên truyền, vận động công dân đến khám sức khoẻ NVQS, phúc tra sức khoẻ và lên đường nhập ngũ.

Trong quá trình tuyển chọn nắm chắc “2 gặp, 4 biết” của từng thanh niên theo từng địa bàn.

Theo dõi và báo cáo kịp thời lên Hội đồng NVQS xã về tình hình của công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ.

Làm tốt chính sách hậu phương quân đội ở cơ sở.

C. Nhiệm vụ các tổ thực hiện “2 gặp, 4 biết”

Trực tiếp gặp gia đình và bản thân thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ.

Tìm hiểu để biết hoàn cảnh gia đình; biết trình độ học vấn; biết tình trạng sức khoẻ; biết chính trị, đạo đức của từng thanh niên.

Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện “2 gặp, 4 biết” cho Hội đồng NVQS xã.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 của UBND xã Bình Minh./.

| Nơi nhận: - TT Hội đồng NVQS tỉnh; - TT Đảng uỷ; - TT HĐND xã; - CT và các PCT UBND xã; - Thành viên HĐ NVQS xã; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Phạm Quang Sự |
| --- | --- |